СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы

«Содействие занятости населения Смоленской области» за 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования Государственной программы, тыс. рублей |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | процент освоения | плановое на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | фактическое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий в сфере содействия занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие гражданам в поиске работы | Т.Н. Викентьева Р.В. Леванюк А.Н. Соловьев | областной бюджет | 2 510,0 | 2 499,9 | 99,6 | х | х | х |
| 1.1. | Численность граждан, трудоустроенных органами службы занятости населения, чел. |  |  | х | х | х | 7 350 | 7 026 |  |
| 1.2. | Численность граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах, чел. |  |  | х | х | х | 510 | 512 |  |
| 1.3. | Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время, чел. |  |  | х | х | х | 204 | 202 |  |
| 1.4. | Численность граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, чел. |  |  | х | х | х | 358 | 374 |  |
| 1.5. | Численность граждан и работодателей, получивших услуги по информированию о положении на рынке труда, чел. |  |  | х | х | х | 17 000 | 17 178 |  |
| 1.6. | Количество организованных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. |  |  | х | х | х | 48 | 48 |  |
| 1.7. | Численность выпускников образовательных организаций, участвовавших в стажировке, чел. |  |  | х | х | х | 5 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Смягчение структурных и территориальных диспропорций на рынке труда | Т.Н. Викентьева Р.В. Леванюк | областной бюджет | 5 840,0 | 5 856,7 | 100,3 | х | х | х |
| 2.1. | Численность безработных граждан, проходящих профессиональное обучение и получающих дополнительное профессиональное образование, чел. |  |  | х | х | х | 378 | 369 |  |
| 2.2. | Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, чел. |  |  | х | х | х | 7 950 | 8 182 |  |
| 2.3. | Численность безработных граждан, получивших психологическую поддержку, чел. |  |  | х | х | х | 456 | 474 |  |
| 3. | Социальная поддержка безработных граждан | Т.Н. Глушакова | федеральный бюджет | 287 683,0 | 278 543,7 | 96,8 | х | х | х |
| 3.1. | Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице , чел. |  |  | х | х | х | 15 300 | 20 719 |  |
| 3.2. | Численность безработных граждан, получающих стипендию в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, чел. |  |  | х | х | х | 378 | 369 |  |
| 4. | Обеспечение организационных условий для осуществления государственных полномочий в сфере содействия занятости населения | Т.Н. Глушакова А.В. Иванов | областной бюджет | 55 200,0 | 55 324,6 | 100,2 | х | х | х |
| 4.1. | Количество смоленских областных государственных казенных учрежде-ний службы занятости населения (центров занятости населения), ед. |  |  | х | х | х | 8 | 8 |  |
| 5. | Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Т.Н. Викентьева | областной и федеральный бюджеты | 2 550,0 | 2 536,7 | 99,5 | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1. | Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обра-тившихся в органы службы занятости , чел. |  |  | х | х | х | 59 | 59 |  |
| 6. | Региональный проект «Старшее поколение» | Т.Н. Викентьева | областной и федеральный бюджеты | 7 750,0 | 7 759,8 | 100,1 | х | х | х |
| 6.1. | Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональ ное образование при содействии органов службы занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (в 2019 году граждан предпенсионного возраста) (нарастающим итогом), чел. |  |  | х | х | х | х | х |  |
| Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация информационного и нормативного правового сопровождения процесса переселения соотечественников | Р.В. Леванюк | областной и федеральный бюджеты | 76,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 7.1. | Освещение в средствах массовой информации вопросов добровольного переселения в Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом, штук |  |  | х | х | х | 2 | 0 | Контракт заключен 29.06.2020 |
| 7.2 | Изготовление и распространение информационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, сувениров) для проведения презентаций подпрограммы, «круглых столов», конференций, штук |  |  | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. | Содействие социальному обустройству участников Государственной программы и членов их семей | Р.В. Леванюк | областной и федеральный бюджеты | 744,0 | 752,0 | 100,0 | х | х | х |
| 8.1. | Количество получателей единовременной выплаты на жилищное обустройство участникам Государственной программы, и членам их семей, переселившимся в Смоленскую область , чел. |  |  | х | х | х | 82 | 74 |  |
| Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования | Р.В. Леванюк | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,0 | х | х | х |
| 9.1. | Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение, от числа принятых на обучение в соответствующем году, % |  |  | х | х | х | х | х |  |
| 10. | Содействие инвалидам молодого возраста в трудоустройстве | Р.В. Леванюк | областной бюджет | 80,9 | 80,9 | 100,0 | х | х | х |
| 10.1. | Численность инвалидов молодого возраста, для трудоустройства и адаптации на рабочем месте которых планируется наставничество, чел. |  |  | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 10.2. | Численность инвалидов молодого возраста, для трудоустройства которых планируется создание рабочего места, чел. |  |  | х | х | х | 0 | 0 |  |