Приложение

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы

«Содействие занятости населения Смоленской области» за 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования Государственной программы, тыс. рублей |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | процент освоения | плановое на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | фактическое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий в сфере содействия занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие гражданам в поиске работы | Т.Н. Викентьева Р.В. Леванюк А.Н. Соловьев | областной бюджет | 10 904,2 | 10 783,2 | 98,9 | х | х | х |
| 1.1. | Численность граждан, трудоустроенных органами службы занятости населения, чел. |  |  | х | х | х | 20 500 | 20 135 |  |
| 1.2. | Численность граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах, чел. |  |  | х | х | х | 1 030 | 1 052 |  |
| 1.3. | Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время, чел. |  |  | х | х | х | 2 426 | 2 489 |  |
| 1.4. | Численность граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, чел. |  |  | х | х | х | 1 400 | 1 749 |  |
| 1.5. | Численность граждан и работодателей, получивших услуги по информированию о положении на рынке труда, чел. |  |  | х | х | х | 47 000 | 48 581 |  |
| 1.6. | Количество организованных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. |  |  | х | х | х | 220 | 256 |  |
| 1.7. | Численность выпускников образовательных организаций, участвовавших в стажировке, чел. |  |  | х | х | х | 30 | 30 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.8. | Численность безработных граждан, трудоустроенных на оплачиваемые общественные работы, чел. |  |  | х | х | х | 170 | 189 |  |
| 2. | Смягчение структурных и территориальных диспропорций на рынке труда | Т.Н. Викентьева Р.В. Леванюк | областной бюджет | 11 358,5 | 11 090,5 | 97,6 | х | х | х |
| 2.1. | Численность безработных граждан, проходящих профессиональное обучение и получающих дополнительное профессиональное образование, чел. |  |  | х | х | х | 993 | 994 |  |
| 2.2. | Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, чел. |  |  | х | х | х | 22 000 | 23 538 |  |
| 2.3. | Численность безработных граждан, получивших психологическую поддержку, чел. |  |  | х | х | х | 1 800 | 2 155 |  |
| 3. | Социальная поддержка безработных граждан | И.В. Гапонова | федеральный бюджет | 469 355,0 | 469 325,5 | 100,0 | х | х | х |
| 3.1. | Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице , чел. |  |  | х | х | х | 23 500 | 23 627 |  |
| 3.2. | Численность безработных граждан, получающих стипендию в период прохождения профессионального обучения и получения дополнитель-ного профессионального образования, чел. |  |  | х | х | х | 545 | 545 |  |
| 4. | Обеспечение организационных условий для осуществления государственных полномочий в сфере содействия занятости населения | И.В. Гапонова А.В. Иванов | областной бюджет | 142 469,4 | 141 902,9 | 99,6 | х | х | х |
| 4.1. | Количество смоленских областных государственных казенных учрежде-ний службы занятости населения (центров занятости населения), ед. |  |  | х | х | х | 8 | 8 |  |
| 5. | Региональный проект «Содействие занятости» | С.Ю. Вашурин | областной и федеральный бюджеты | 20 000,0 | 19 044,0 | 95,2 | х | х | х |
| 5.1. | Количество центров занятости населения в Смоленской области, в | х | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | которых реализуются или реализова-ны проекты по модернизации, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация информационного и нормативного правового сопровождения процесса переселения соотечественников | Р.В. Леванюк | областной и федеральный бюджеты | 86,0 | 86,0 | 100,0 | х | х | х |
| 6.1. | Освещение в средствах массовой информации вопросов доброволь-ного переселения в Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом, штук |  |  | х | х | х | 5 | 5 |  |
| 7. | Содействие социальному обустройству участников Государственной программы и членов их семей | Р.В. Леванюк | областной и федеральный бюджеты | 2 714,0 | 2 714,0 | 100,0 | х | х | х |
| 7.1. | Количество получателей единовременной выплаты на жилищное обустройство участникам Государственной программы, и членам их семей, переселившимся в Смоленскую область , чел. |  |  | х | х | х | 308 | 308 |  |
| Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования | Р.В. Леванюк | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,0 | х | х | х |
| 8.1. | Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение, от числа принятых на обучение в соответствующем году, % |  |  | х | х | х | 100,0 |  | оценка данного показателя проводится на 1 февраля и 1 августа |
| 9. | Содействие инвалидам молодого возраста в трудоустройстве | Р.В. Леванюк | областной бюджет | 220,3 | 200,0 | 90,8 | х | х | х |
| 9.1. | Численность инвалидов молодого возраста, для трудоустройства и адаптации на рабочем месте которых планируется наставничество, чел. |  |  | х | х | х | 1 | 0 | Причинами не полного освоения выделенных средств является отсутствие заявок от работодателей о предоставле- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нии субсидий на возмещение затрат, понесенных на организацию адаптации на рабочем месте молодых инвалидов и наставничества |
| 9.2. | Численность инвалидов молодого возраста, для трудоустройства которых планируется создание рабочего места, чел. |  |  | х | х | х | 2 | 2 |  |