Приложение

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы

«Содействие занятости населения Смоленской области»

на 2022 год

| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | процент освоения | плановое на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | фактическое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект «Содействие занятости» | Вашурин С.Ю. | областной и федеральный бюджеты | 5 000,0 | 4 753,1 | 95,1 | х | х | х |
| 1.1. | Количество центров занятости населения в Смоленской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающий итог), ед. | х | х | х | х | х | 2 | 2 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий в сфере содействия занятости населения» | Викентьева Т.Н. Иванов А.В. Корзюкова Т.О. Леванюк Р.В Соловьев А.Н. | областной и федеральный бюджеты | 493 639,8 | 491 476,5 | 99,6 | х | х | х |
| 2.1. | Численность граждан, трудоустроенных органами службы занятости населения, чел. | х | х | х | х | х | 10 600 | 9 174 | снижение в 2022 году количества обращений граждан в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы до 18 571 человека (в 2021 году – 37 247 человек), при этом среди обратившихся в центры занятости выявляется большое количество граждан с низкой мотивацией к |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | активному поиску работы. Так, снято с регистрационного учета за длительную неявку 6 193 гражданина, за отказ от посредничества органов службы занятости – 4 612 граждан, в связи с трудоустройством снято с учета 9 174 гражданина. Органами службы занятости населения на протяжении 2022 года анализировались причины, приводящие к низкому уровню выполнения показателя по численности граждан, трудоустроенных органами службы занятости населения, велась работа по повышению результатов его достижения. Так, за первое полугодие 2022 года трудоустроено 3 822 гражданина, а за второе полугодие – 5 351 гражданин (на 40% больше, чем в первом полугодии). |
| 2.2. | Количество заявленных работодателями вакансий, ед. | х | х | х | х | х | 37 000 | 40 409 |  |
| 2.3. | Численность граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах, чел. | х | х | х | х | х | 809 | 826 |  |
| 2.4. | Численность несовершенно-летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время, чел. | х | х | х | х | х | 2 858 | 2 858 |  |
| 2.5. | Численность граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, чел. | х | х | х | х | х | 1 440 | 1 493 |  |
| 2.6. | Численность граждан и работодателей, получивших услуги по информированию о положении на рынке труд, чел. | х | х | х | х | х | 48 000 | 48 075 |  |
| 2.7. | Количество организованных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. | х | х | х | х | х | 220 | 248 |  |
| 2.8. | Численность выпускников образовательных организаций, участвовавших в стажировке, чел. | х | х | х | х | х | 14 | 15 |  |
| 2.9. | Численность безработных граждан, проходящих профессиональное обучение и получающих дополнительное профессиональное образование, чел. | х | х | х | х | х | 521 | 515 |  |
| 2.10. | Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, чел. | х | х | х | х | х | 18 260 | 18 789 |  |
| 2.11. | Численность безработных граждан, получивших психологическую поддержку , чел. | х | х | х | х | х | 1 590 | 1 618 |  |
| 2.12. | Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, чел. | х | х | х | х | х | 14 000 | 13 098 |  |
| 2.13. | Количество смоленских областных государственных казенных учреждений службы занятости населения (центров занятости населения), ед. | х | х | х | х | х | 8 | 8 |  |
| 2.14. | Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, чел. | х | х | х | х | х | 346 | 466 |  |
| 2.15. | Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, чел. | х | х | х | х | х | 166 | 166 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | Леванюк Р.В | областной и федеральный бюджеты | 2 774,5 | 2 734,0 | 98,5 | х | х | х |
| 3.1. | Количество участников Государственной программы переселения и членов их семей в возрасте от 18 до 65 лет, прибывших в Смоленскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Смоленской области, чел. | х | х | х | х | х | 337 | 840 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» | Леванюк Р.В | областной и федеральный бюджеты | 230,6 | 230,6 | 100,0 | х | х | х |
| 4.1. | Численность инвалидов молодого возраста, для трудоустройства и адаптации на рабочем месте которых планируется наставничество, чел. | х | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 4.2. | Численность инвалидов молодого возраста, для трудоустройства которых планируется создание рабочего места, чел. | х | х | х | х | х | 2 | 2 |  |