Приложение

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы**

«Содействие занятости населения Смоленской области»

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Исполнитель (фамилия,  имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| план на 6 месяцев,  9 месяцев, **12 месяцев** | фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, **12 месяцев** | процент освоения | плановое на 6 месяцев,  9 месяцев, **12 месяцев** | фактическое  за 6месяцев,  9 месяцев,  **12 месяцев** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Региональный проект «Содействие занятости»** | **Викентьева Т.Н.**  **Кузьмицкая Т.С.** | **областной и федеральный бюджеты** | **15 116,4** | **15 116,2** | **100,0** | **х** | **х** | **х** |
| 1.1. | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса, чел. | х | х | х | х | х | 262 | 263 |  |
| 1.2. | Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, чел. | х | х | х | х | х | 235 | 284 |  |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Осуществление государственных полномочий в сфере содействия занятости населения»** | **Викентьева Т.Н.**  **Иванов А.В.**  **Корзюкова Т.О.**  **Кузьмицкая Т.С.**  **Соловьев А.Н.** | **областной и федеральный бюджеты** | **451 881,5** | **449 500,2** | **99,5** | **х** | **х** | **х** |
| 2.1. | Численность граждан, трудоустроенных органами службы занятости населения, чел. | х | х | х | х | х | 9 900 | 10 012 |  |
| 2.2. | Количество заявленных работодателями вакансий, ед. | х | х | х | х | х | 41 500 | 44 889 |  |
| 2.3. | Численность граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах, чел. | х | х | х | х | х | 630 | 638 |  |
| 2.4. | Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных рабо-тах в свободное от учебы время, чел. | х | х | х | х | х | 3 162 | 3 201 |  |
| 2.5. | Численность граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, чел. | х | х | х | х | х | 1 164 | 1 179 |  |
| 2.6. | Численность граждан и работодателей, получивших услуги по информированию о положении на рынке труд, чел. | х | х | х | х | х | 48 500 | 51 729 |  |
| 2.7. | Количество организованных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. | х | х | х | х | х | 230 | 255 |  |
| 2.8. | Численность выпускников образовательных организаций, участвовавших в стажировке, чел. | х | х | х | х | х | 14 | 14 |  |
| 2.9. | Численность безработных граждан, проходящих профессиональное обучение и получающих дополнительное профессиональное образование, чел. | х | х | х | х | х | 408 | 393 |  |
| 2.10. | Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, чел. | х | х | х | х | х | 13 000 | 13 245 |  |
| 2.11. | Численность безработных граждан, получивших психологическую поддержку, чел. | х | х | х | х | х | 1 220 | 1 261 |  |
| 2.12. | Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, чел. | х | х | х | х | х | 10 000 | 9 932 |  |
| 2.13. | Количество смоленских областных государственных казенных учреждений службы занятости населения (центров занятости населения), ед. | х | х | х | х | х | 8 | 8 |  |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Оказание содействия добровольному переселению в Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом»** | **Кузьмицкая Т.С.** | **областной и федеральный бюджеты** | **2 568,0** | **2 544,0** | **99,1** | **х** | **х** | **х** |
| 3.1. | Количество участников Государствен-ной программы переселения и членов их семей в возрасте от 18 до 65 лет, прибывших в Смоленскую область и поставленных на учет в УВМ УМВД России по Смоленской области, чел. | х | х | х | х | х | 337 | 356 |  |
| **4.** | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»** | **Кузьмицкая Т.С.** | **областной и федеральный бюджеты** | **400,0** | **200,0** | **50,0** | **х** | **х** | **х** |
| 4.1. | Численность инвалидов молодого возраста, для трудоустройства и адаптации на рабочем месте которых планируется наставничество, чел. | х | х | х | х | х | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Численность инвалидов молодого возраста, для трудоустройства которых планируется создание рабочего места, чел. | х | х | х | х | х | 4 | 2 | В 2023 году было запланировано создание 4 рабочих мест для инвалидов молодого возраста, создано 2 рабочих места. Создание 2 рабочих мест было зарезервировано для участников СВО, получивших ранение в ходе проведения СВО и признанных в установленном порядке инвалидами, однако рабочие места пока не созданы и соответственно за субсидией работодатели не обращались |